ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ №10096047

«Организация и проведение комплекса мероприятий «Я и ты – патриоты страны!», посвященного 80 – летию Победы в Великой Отечественной войне в образовательных учреждениях Корочанского района»

- Основные положения

| Куратор проекта: Бычихина Татьяна Владимировна, заместитель главы администрации муниципального района «Корочанский район» |  |
| --- | --- |
| Руководитель проекта: Крештель Галина Ивановна, начальник управления образования администрации муниципального района «Корочанский район» |  |
| Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов:Нестеров Николай Васильевич, глава администрации Корочанского района |  |

- Календарный план-график работ по проекту

| Код |  | Название работы/процесса | Дл-ть, дн. | Начало | Окончание | Документ о выполнении | ФИО исполнителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | тип |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Подготовительные работы | 42 | 18.03.2024 | 30.04.2024 | Отчет об окончании блока работ | Крештель Г.И. |
| 1.1 | Р | Создание оргкомитета по подготовке и празднованию 80 – летия Победы в Великой Отечественной войне. | 10 | 18.03.2024 | 29.03.2024 | Приказ | Перевалова Т.П. |
| 1.2 | Р | Заключение соглашений с ПОУ «Корочанская школа ДОСААФ России» и ОГАПОУ «Корочанский СХТ» о взаимодействии в рамках проекта. | 22 | 01.04.2024 | 30.04.2024 | Копии соглашений | Коробкова Е.В.. |
| 2. |  | Краеведческая деятельность | 271 | 02.05.2024 | 30.05.2025 | Отчет об окончании блока работ | Перевалова Т.П. |
| 2.1 | Р | Оформление экспозиций школьных музеев «Без срока давности» | 271 | 02.05.2024 | 30.05.2025 | Информационное письмо, фотоотчет | Чернова С.А. |
| 2.2 | Р | Организация передвижных выставок школьных музеев на колесах «Память жива!» | 271 | 02.05.2024 | 30.05.2025 | Информационное письмо, фотоотчет | Чернова С.А. |
| 2.3 | Р | Проведение зонального квеста «Сквозь годы с нами говорит война» | 102 | 02.12.2024 | 25.04.2025 | Информационное письмо, фотоотчет | Беша Т.А. |
| 3. |  | Проведение акций, посвященных 80 – летию Победы в Великой Отечественной войне. | 272 | 02.05.2024 | 31.05.2025 | Отчет об окончании блока работ | Крештель Г.И. |
| 3.1 | Р | Проведение муниципальной акции «Имя Героя – моё имя» | 42 | 01.11.2024 | 31.12.2024 | Информационное письмо, фотоотчет | Королёва Р.А. |
| 3.2. | Р | Проведение муниципальной акции «Семьёй у вечного огня» | 40 | 02.05.2024 | 28.06.2024 | Информационное письмо, фотоотчет | Демченко В.Н. |
| 3.3 | Р | Проведение муниципальной акции «Не ради почести и славы» | 23 | 01.10.2024 | 31.10.2024 | Информационное письмо, фотоотчет | Королёва Р.А. |
| 3.4 | Р | Проведение дня единых действий школьных музеев «Этот день мы приближали, как могли» | 21 | 05.05.2024 | 30.05.2024 | Информационное письмо, фотоотчет | Чернова С.А. |
| 3.5 | Р | Проведение муниципальной акции «Память огненных лет» | 20 | 01.04.2025 | 25.04.2025 | Информационное письмо, фотоотчет | Беша Т.А. |
| 3.6 | Р | Проведение муниципальной акции «Аллея мира» | 101 | 08.01.2025 | 30.05.2025 | Информационное письмо, фотоотчет, платежное поручение. | Псарева Н.В. |
| 3.7 | Р | Проведение муниципальной акции «Алая гвоздика – 2024» | 53 | 18.03.2024 | 31.05.2024 | Информационное письмо, фотоотчет | Шестухина Т.П. |
| 3.8 | Р | Проведение муниципальной акции «Алая гвоздика – 2025» | 61 | 03.03.2025 | 30.05.2025 | Информационное письмо, фотоотчет | Шестухина Т.П. |
| 3.9 | Р | Проведение дня единых действий школьных музеев «Живи в веках, Победа!» | 22 | 03.05.2025 | 28.05.2025 | Информационное письмо, фотоотчет | Чернова С.А. |
| 4. |  | Организация работы стрелковых клубов «Ворошиловский стрелок» | 150 | 03.06.2024 | 31.12.2024 | Отчет об окончании блока работ | Крештель Г.И. |
| 4.1. | Р | Открытие стрелковых клубов на базе средних общеобразовательных школ района. | 64 | 03.06.2024 | 30.08.2024 | Приказы | Зиновьева Т.М. |
| 4.2. | Р | Оформление НПА регламентирующих деятельность стрелковых клубов. | 64 | 03.06.2024 | 30.08.2024 | Копия НПА | Зиновьева Т.М. |
| 4.3 | П | Проведение семинаров для руководителей стрелковых клубов | 44 | 02.09.2024 | 31.10.2024 | Информационное письмо, фотоотчет | Белоусов С.А. |
| 4.4 | Р | Проведение муниципального этапа военно – спортивной игры «Ворошиловский стрелок» | 21 | 25.01.2025 | 21.02.2025 | Информационное письмо, фотоотчет | Белоусов С.А. |
| 4.5. |  | Организация выставки оружия 20 века и современных образцов | 166 | 02.09.2024 | 25.04.2025 | Отчет об окончании блока работ | Зиновьева Т.М. |
| 4.5.1 | П | Организация выставки оружия 20 века и современных образцов на базе МБОУ «Корочанская СОШ имени Д.К. Кромского» | 21 | 02.09.2024 | 30.09.2024 | Информационное письмо, фотоотчет | Штоколов В.В. |
| 4.5.2 | П | Организация выставки оружия 20 века и современных образцов на базе МБОУ «Бехтеевская СОШ» | 23 | 01.10.2024 | 31.10.2024 | Информационное письмо, фотоотчет | Штоколов В.В. |
| 4.5.3 | П | Организация выставки оружия 20 века и современных образцов на базе МБОУ «Погореловская СОШ» | 20 | 01.11.2024 | 29.11.2024 | Информационное письмо, фотоотчет | Штоколов В.В. |
| 4.5.4 | П | Организация выставки оружия 20 века и современных образцов на базе МБОУ «Поповская СОШ» | 22 | 02.12.2024 | 31.12.2024 | Информационное письмо, фотоотчет | Штоколов В.В. |
| 4.5.5 | П | Организация выставки оружия 20 века и современных образцов на базе МБОУ «Яблоновская СОШ» | 20 | 08.01.2025 | 31.01.2025 | Информационное письмо, фотоотчет | Штоколов В.В. |
| 4.5.6 | П | Организация выставки оружия 20 века и современных образцов на базе МБОУ «Алексеевская СОШ» | 20 | 03.02.2025 | 28.02.2025 | Информационное письмо, фотоотчет | Штоколов В.В. |
| 4.5.7 | П | Организация выставки оружия 20 века и современных образцов на базе МБОУ «Кощеевская СОШ» | 20 | 03.03.2025 | 31.03.2025 | Информационное письмо, фотоотчет | Штоколов В.В. |
| 4.5.8 | П | Организация выставки оружия 20 века и современных образцов на базе МБОУ «Ломовская СОШ» | 20 | 01.04.2025 | 25.04.2025 | Информационное письмо, фотоотчет | Штоколов В.В. |
| 5. |  | Популяризация работы Центра военно – спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи «Воин» им. Ладыгина Ф.И | 171 | 02.05.2024 | 31.12.2024 | Отчет об окончании блока работ | Крештель Г.И. |
| 5.1 | Р | Прохождение подготовки в Центре военно – спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи «Воин» им. Ладыгина Ф.И. на базе МБОУ «Погореловская СОШ» | 303 | 18.03.2024 | 30.05.2025 | Пояснительная записка, приказ о получении удостоверений | Перевалова Т.П. |
| 5.2 | Р | Создание видеоролика о работе Центра военно – спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи «Воин» им. Ладыгина Ф.И | 21 | 02.05.2024 | 31.05.2024 | Информационное письмо, видеоролик | Чебакова О.А. |
| 5.3 | П | Презентация видеоролика о работе Центра военно – спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи «Воин» им. Ладыгина Ф.И среди учащихся и родителей | 19 | 03.06.2024 | 28.06.2024 | Информационное письмо, фотоотчет | Рожкова С.Я. |
| 5.4 | Р | Разработка буклетов о подготовке и обучении в Центре военно – спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи «Воин» им. Ладыгина Ф.И | 66 | 01.07.2024 | 30.09.2024 | Макет буклета | Масленникова Л.И. |
| 5.5 | Р | Распространение буклетов о подготовке и обучении в Центре военно – спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи «Воин» им. Ладыгина Ф.И среди учащихся и родителей | 43 | 01.10.2024 | 29.11.2024 | Информационное письмо | Масленникова Л.И. |
| 5.6 | П | Проведение конкурса «Курсант года» | 20 | 01.11.2024 | 29.11.2024 | Приказ об итогах проведения конкурса «Курсант года» | Зиновьева Т.М. |
| 5.7 | П | Вручение именной стипендии главы администрации Корочанского района лучшему курсанту | 20 | 01.11.2024 | 29.11.2024 | Протокол | Коробкова Е.В. |
| 6. |  | Оформление патриотических уголков на территории образовательных учреждений | 72 | 18.03.2024 | 28.06.2024 | Отчет об окончании блока работ | Литвинова Г.В. |
| 6.1 | Р | Оформление патриотического уголка на территории МБОУ «Корочанская СОШ им. Д.К. Кромского» | 72 | 18.03.2024 | 28.06.2024 | Информационное письмо, фотоотчет | Смычкова Л.Н. |
| 6.2 | Р | Оформление патриотического уголка на территории МБОУ «Алексеевская СОШ» | 72 | 18.03.2024 | 28.06.2024 | Информационное письмо, фотоотчет | Лавров В.В. |
| 6.3 | Р | Оформление патриотического уголка на территории МБОУ «Анновская СОШ имени Героя Советского Союза А.Н. Гайдаша» | 72 | 18.03.2024 | 28.06.2024 | Информационное письмо, фотоотчет | Гончарова И.А. |
| 6.4 | Р | Оформление патриотического уголка на территории МБОУ «Афанасовская СОШ» | 72 | 18.03.2024 | 28.06.2024 | Информационное письмо, фотоотчет | Артебякин С.А. |
| 6.5 | Р | Оформление патриотического уголка на территории МБОУ «Бехтеевская СОШ» | 72 | 18.03.2024 | 28.06.2024 | Информационное письмо, фотоотчет | Кийков А.В. |
| 6.6 | Р | Оформление патриотического уголка на территории МБОУ «Большехаланская СОШ» | 72 | 18.03.2024 | 28.06.2024 | Информационное письмо, фотоотчет | Ковалевская Н.Н. |
| 6.7 | Р | Оформление патриотического уголка на территории МБОУ «Жигайловская СОШ» | 72 | 18.03.2024 | 28.06.2024 | Информационное письмо, фотоотчет | Спивак Л.Н. |
| 6.8 | Р | Оформление патриотического уголка на территории МБОУ «Кощеевская СОШ» | 72 | 18.03.2024 | 28.06.2024 | Информационное письмо, фотоотчет | Столбовская Н.Н. |
| 6.9 | Р | Оформление патриотического уголка на территории МБОУ «Ломовская СОШ» | 72 | 18.03.2024 | 28.06.2024 | Информационное письмо, фотоотчет | Рак Т.А. |
| 6.10 | Р | Оформление патриотического уголка на территории МБОУ «Новослободская СОШ» | 72 | 18.03.2024 | 28.06.2024 | Информационное письмо, фотоотчет | Гордеев В П. |
| 6.11 | Р | Оформление патриотического уголка на территории МБОУ «Плотавская СОШ» | 72 | 18.03.2024 | 28.06.2024 | Информационное письмо, фотоотчет | Лукинова Л.Е. |
| 6.12 | Р | Оформление патриотического уголка на территории МБОУ «Погореловская СОШ» | 72 | 18.03.2024 | 28.06.2024 | Информационное письмо, фотоотчет | Марченко Н.Е. |
| 6.13 | Р | Оформление патриотического уголка на территории МБОУ «Поповская СОШ» | 72 | 18.03.2024 | 28.06.2024 | Информационное письмо, фотоотчет | Горбатенко Ю.И. |
| 6.14 | Р | Оформление патриотического уголка на территории МБОУ «Соколовская СОШ» | 72 | 18.03.2024 | 28.06.2024 | Информационное письмо, фотоотчет | Байдин Е.А. |
| 6.15 | Р | Оформление патриотического уголка на территории МБОУ «Шеинская СОШ имени Героя РФ Ворновского Ю.В.» | 72 | 18.03.2024 | 28.06.2024 | Информационное письмо, фотоотчет | Суханкина Г.Ю. |
| 6.16 | Р | Оформление патриотического уголка на территории МБОУ «Яблоновская СОШ» | 72 | 18.03.2024 | 28.06.2024 | Информационное письмо, фотоотчет | Куликов И.Г |
| 6.17 | Р | Оформление патриотического уголка на территории МБОУ «Заяченская ООШ» | 72 | 18.03.2024 | 28.06.2024 | Информационное письмо, фотоотчет | Недбайлова Е.А. |
| 6.18 | Р | Оформление патриотического уголка на территории МБОУ «Проходенская ООШ» | 72 | 18.03.2024 | 28.06.2024 | Информационное письмо, фотоотчет | Хохлова Н.В. |
| 6.19 | Р | Оформление патриотического уголка на территории МБОУ «Хмелевская ООШ» | 72 | 18.03.2024 | 28.06.2024 | Информационное письмо, фотоотчет | Кузнецова Н.В. |
| 6.20 | Р | Оформление патриотического уголка на территории МБОУ «Мальцевская НОШ» | 72 | 18.03.2024 | 28.06.2024 | Информационное письмо, фотоотчет | Вдовенко Н.В. |
| 6.21 | Р | Оформление патриотического уголка на территории МБОУ «Начальная школа – детский сад «Улыбка»» | 72 | 18.03.2024 | 28.06.2024 | Информационное письмо, фотоотчет | Максимеко В.В. |
| 6.22 | Р | Оформление патриотического уголка на территории ГБОУ «Корочанская школа - интернат» | 72 | 18.03.2024 | 28.06.2024 | Информационное письмо, фотоотчет | Сухова Н.Д. |
| 6.23 | Р | Оформление патриотического уголка на территории ОГБОУ «Мелиховская СОШ» | 72 | 18.03.2024 | 28.06.2024 | Информационное письмо, фотоотчет | Ковалёва Л.С. |
| 6.24 | Р | Оформление патриотического уголка на территории МБДОУ № 1 «Сказка» | 72 | 18.03.2024 | 28.06.2024 | Информационное письмо, фотоотчет | Дудорова Н.Н. |
| 6.25 | Р | Оформление патриотического уголка на территории МБДОУ № 2 «Жемчужинка» | 72 | 18.03.2024 | 28.06.2024 | Информационное письмо, фотоотчет | Атаманова Л.Н. |
| 6.26 | Р | Оформление патриотического уголка на территории МБДОУ № 3 | 72 | 18.03.2024 | 28.06.2024 | Информационное письмо, фотоотчет | Дмитренко Л.Н. |
| 6.27 | Р | Оформление патриотического уголка на территории МБДОУ № 4 | 72 | 18.03.2024 | 28.06.2024 | Информационное письмо, фотоотчет | Федяева Я.Н. |
| 6.28 | Р | Оформление патриотического уголка на территории МБДОУ № 5 «Теремок» | 72 | 18.03.2024 | 28.06.2024 | Информационное письмо, фотоотчет | Виноходова Н.Ю. |
| 6.29 | Р | Оформление патриотического уголка на территории МБДОУ № 6 | 72 | 18.03.2024 | 28.06.2024 | Информационное письмо, фотоотчет | Шаталова Н.В. |
| 7. | Р | Проведение муниципального этапа игры «Зарничка» | 80 | 08.01.2025 | 31.04.2025 | Информационное письмо, фотоотчет приказ об итогах | Приходько Т.М. |
| 8 | Р | Проведение муниципального этапа игры «Зарница» | 80 | 08.01.2025 | 30.04.2025 | Информационное письмо, фотоотчет приказ об итогах | Белоусов С.А. |
| 9 | Р | Проведение районного фестиваля «Я и ты – патриоты страны!» | 4 | 05.05.2025 | 08.05.2025 | Информационное письмо, фотоотчет, платежное поручение | Коробкова Е.В. |
| 10. |  | Информационное сопровождение проекта | 303 | 18.03.2024 | 30.05.2025 | Отчет об окончании блока работ | Крештель Г.И. |
| 10.1 | П | Размещение информации о ходе реализации проекта на сайте управления образования и в социальных сетях в 2024 году | 106 | 02.05.2024 | 30.09.2024 | Пояснительная записка, скриншот | Солдатова О.В. |
| 10.2 | П | Размещение информации о ходе реализации проекта на сайте управления образования и в социальных сетях в 2025 году | 100 | 08.01.2025 | 30.05.2025 | Пояснительная записка, скриншот | Солдатова О.В |
| 11 | Р | Анализ эффективности реализации проекта | 21 | 05.05.2025 | 30.05.2025 | Аналитическая информация | Солдатова О.В. |
| Итого: |  |  | 303 | 18.03.2024 | 30.05.2025 |  |  |

3.Бюджет проекта

| Код | Название работы/процесса | Сумма | Бюджетные источники, тыс. руб. |  |  | Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фед.2 | обл. 2 | мест. 2 | средства хоз. суб-та | заемные средства3 | Прочие4 |
| 1 | Подготовительные работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Краеведческая деятельность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Проведение акций посвященных 80 – летию Победы в Великой Отечественной войне. | # 105,0 | # 0 | 0 | 105,0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | Проведение муниципальной акции «Имя Героя – моё имя» | # 0 | # 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Проведение муниципальной акции «Семьёй у вечного огня» | # 0 | # 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | Проведение муниципальной акции «Не ради почести и славы» | # 0 | # 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | Проведение дня единых действий школьных музеев «Этот день мы приближали, как могли» | # 0 | # 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | Проведение муниципальной акции «Память огненных лет» | # 0 | # 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | Проведение муниципальной акции «Аллея мира» | # 105,0 | # 0 | 0 | 105,0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | Проведение муниципальной акции «Алая гвоздика – 2024» | # 0 | # 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.8 | Проведение муниципальной акции «Алая гвоздика – 2025» | # 0 | # 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.9 | Проведение дня единых действий «Живи в веках, Победа!» | # 0 | # 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Организация работы стрелковых клубов «Ворошиловский стрелок» | # 0 | # 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Популяризация работы Центра военно – спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи «Воин» им. Ладыгина Ф.И | # 25,0 | # 0 | 0 | 25,0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1 | Создание видеоролика о работе Центра военно – спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи «Воин» им. Ладыгина Ф.И | # 0 | # 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | Презентация видеоролика о работе Центра военно – спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи «Воин» им. Ладыгина Ф.И среди учащихся и родителей | # 0 | # 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3 | Разработка и распространение буклетов о подготовке и обучении в Центревоенно – спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи «Воин» им. Ладыгина Ф.И среди учащихся и родителей | # 0 | # 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4 | Проведение конкурса «Курсант года» | # 1,0 | # 0 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5 | Вручение именной стипендии главы администрации Корочанского района лучшему курсанту | # 24,0 | # 0 | 0 | 24,0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Оформление патриотических уголков на территории образовательных учреждений | # 0 | # 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Проведение муниципального этапа игры «Зарничка» | # 2,5 | # 0 | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Проведение муниципального этапа игры «Зарница» | # 2,5 | # 0 | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Проведение районного фестиваля «Я и ты – патриоты страны!» | # 30,0 | # 0 | 0 | 30,0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Информационное обеспечение проекта | # 0 | # 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.1 | Размещение информации о ходе реализации проекта на сайте управления образования и в социальных сетях | # 0 | # 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.2 | Размещение информации о ходе реализации проекта на сайте управления образования и в социальных сетях | # 0 | # 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Анализ эффективности реализации проекта | # 0 | # 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: |  | # 165,0 | # 0 | 0 | 165,0 | 0 | 0 | 0 |

2Муниципальная программа «Развитие образования Корочанского района», подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Корочанского района»

## 4.Риски проекта

| № | Риск | Ожидаемые последствия | Предупреждение наступления риска |  | Действия в случае наступления риска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мероприятия по предупреждению | ФИО ответственного исполнителя |  |
| 1 | Низкий уровень активности обучающихся образовательных учреждений | Невыполнение цели проекта | Мотивирование обучающихся проведением мероприятий на конкурсной основе | Крештель Г.И. | Формирование призового фонда, корректировка сроков реализации проекта |
| 2 | Переведение работы образовательных учреждений в дистанционном режиме. | Невыполнение цели проекта | Предусматривать в положениях о проведении мероприятий дистанционный формат | Крештель Г.И. | Проведение мероприятий в дистанционном режиме |
| 3 | Недостаточное финансирование проекта | Не достижение требований проекта | Привлечение внебюджетных средств | # Крештель Г.И. | Поиск дополнительных внебюджетных источников финансирования |

## 5.Команда проекта

| № | ФИО, должность | Ранг в области ПУ | Роль в проекте | Основание участия в проекте |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бычихина Татьяна Владимировна, заместитель главы администрации муниципального района «Корочанский район» по социальной политике | Проектный менеджер 3 класса | Куратор проекта | Распоряжение администрации Корочанского района от 20.03.2024 года № 84-р «Об открытии проекта «Организация и проведение комплекса мероприятий «Я и ты – патриоты страны!», посвященного 80 – летию Победы в Великой Отечественной войне в образовательных учреждениях района» |
| 2 | Крештель Галина Ивановна, начальник управления образования администрации муниципального района «Корочанский район» | Проектный менеджер 2 класса | Руководитель проекта, Ответственный за блоки работ. | Приказ управления образования администрации муниципального района «Корочанский район» от 20 марта 2024 г. № 330 «Об организации рабочей группы проекта «Организация и проведение комплекса мероприятий «Я и ты – патриоты страны!», посвященного 80 – летию Победы в Великой Отечественной войне в образовательных учреждениях района» |
| 3 | Перевалова Татьяна Петровна, директор МАУ ДО «Дом детского творчества» | Нет ранга | Администратор проекта, ответственный за блок работ, ответственный создание оргкомитета. | Приказ управления образования администрации муниципального района «Корочанский район» от 20 марта 2024 г. № 330 «Об организации рабочей группы проекта «Организация и проведение комплекса мероприятий «Я и ты – патриоты страны!», посвященного 80 – летию Победы в Великой Отечественной войне в образовательных учреждениях района» |
| 4 | Солдатова Оксана Васильевна, начальник проектного отдела МКУ «Ресурсный центр управления образования муниципального района «Корочанский район» | Проектный менеджер 3 класса | Оператор мониторинга проекта, член рабочей группы, ответственный за размещение информации о ходе реализации проекта и анализ эффективности реализации проекта. | Приказ управления образования администрации муниципального района «Корочанский район» от 20 марта 2024 г. № 330 «Об организации рабочей группы проекта «Организация и проведение комплекса мероприятий «Я и ты – патриоты страны!», посвященного 80 – летию Победы в Великой Отечественной войне в образовательных учреждениях района» |
| 5 | Коробкова Елена Вячеславовна, заместитель начальника управления образования администрации муниципального района «Корочанский район» | Проектный менеджер 3 класса | Член рабочей группы, ответственный за заключение соглашений, вручение именной стипендии главы и проведение районного фестиваля «Я и ты – патриоты страны!» | Приказ управления образования администрации муниципального района «Корочанский район» от 20 марта 2024 г. № 330 «Об организации рабочей группы проекта «Организация и проведение комплекса мероприятий «Я и ты – патриоты страны!», посвященного 80 – летию Победы в Великой Отечественной войне в образовательных учреждениях района» |
| 6 | Зиновьева Татьяна Михайловна, главный специалист, отдела общего, дошкольного и дополнительного образования управления образования администрации муниципального района «Корочанский район» | Проектный специалист 1 класса | Член рабочей группы, ответственный за блоки работ,открытие стрелковых клубов и оформление НПА. Ответственная за проведение конкурса «Курсант года». | Приказ управления образования администрации муниципального района «Корочанский район» от 20 марта 2024 г. № 330 «Об организации рабочей группы проекта «Организация и проведение комплекса мероприятий «Я и ты – патриоты страны!», посвященного 80 – летию Победы в Великой Отечественной войне в образовательных учреждениях района» |
| 7 | Литвинова Галина Васильевна, директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция юных натуралистов» Корочанского района Белгородской области | Нет ранга | Член рабочей группы, ответственный за блок работ. | Приказ управления образования администрации муниципального района «Корочанский район» от 20 марта 2024 г. № 330 «Об организации рабочей группы проекта «Организация и проведение комплекса мероприятий «Я и ты – патриоты страны!», посвященного 80 – летию Победы в Великой Отечественной войне в образовательных учреждениях района» |
| 8 | Чернова Светлана Анатольевна, методист МАУ ДО «Дом детского творчества» | Нет ранга | Член рабочей группы, ответственный за оформление экспозиций школьных музеев «Без срока давности», организацию передвижных выставок и проведение дня единых действий школьных музеев. | Приказ управления образования администрации муниципального района «Корочанский район» от 20 марта 2024 г. № 330 «Об организации рабочей группы проекта «Организация и проведение комплекса мероприятий «Я и ты – патриоты страны!», посвященного 80 – летию Победы в Великой Отечественной войне в образовательных учреждениях района» |
| 9 | Беша Татьяна Анатольевна, педагог-организатор МАУ ДО «Дом детского творчества» | Проектный специалист 4 класса | Член рабочей группы, ответственный за проведение зонального квеста, за проведение муниципальной акции. | Приказ управления образования администрации муниципального района «Корочанский район» от 20 марта 2024 г. № 330 «Об организации рабочей группы проекта «Организация и проведение комплекса мероприятий «Я и ты – патриоты страны!», посвященного 80 – летию Победы в Великой Отечественной войне в образовательных учреждениях района» |
| 10 | Псарева Наталья Владимировна, педагог - организатор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция юных натуралистов» Корочанского района Белгородской области | Нет ранга | # Член рабочей группы, ответственный за проведение муниципальной акции «Аллея мира». | Приказ управления образования администрации муниципального района «Корочанский район» от 20 марта 2024 г. № 330 «Об организации рабочей группы проекта «Организация и проведение комплекса мероприятий «Я и ты – патриоты страны!», посвященного 80 – летию Победы в Великой Отечественной войне в образовательных учреждениях района» |
| 11 | Белоусов Сергей Александрович, директор МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа» Корочанского района Белгородской области | Нет ранга | Член рабочей группы, ответственный за проведение семинаров, муниципального этапа военно – спортивной игры «Ворошиловский стрелок» и «Зарница». | Приказ управления образования администрации муниципального района «Корочанский район» от 20 марта 2024 г. № 330 «Об организации рабочей группы проекта «Организация и проведение комплекса мероприятий «Я и ты – патриоты страны!», посвященного 80 – летию Победы в Великой Отечественной войне в образовательных учреждениях района» |
| 12 | Дмитренко Лилия Николаевна, заведующая МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 3 с. БехтеевкаКорочанского района Белгородской области» | Нет ранга | Член рабочей группы, ответственная за реализацию комплекса мероприятий в образовательном учреждении | Приказ управления образования администрации муниципального района «Корочанский район» от 20 марта 2024 г. № 330 «Об организации рабочей группы проекта «Организация и проведение комплекса мероприятий «Я и ты – патриоты страны!», посвященного 80 – летию Победы в Великой Отечественной войне в образовательных учреждениях района» |
| 13 | Федяева Яна Николаевна, заведующая МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 4 с. Алексеевка Корочанского района Белгородской области» | Нет ранга | Член рабочей группы, ответственная за реализацию комплекса мероприятий в образовательном учреждении | Приказ управления образования администрации муниципального района «Корочанский район» от 20 марта 2024 г. № 330 «Об организации рабочей группы проекта «Организация и проведение комплекса мероприятий «Я и ты – патриоты страны!», посвященного 80 – летию Победы в Великой Отечественной войне в образовательных учреждениях района» |
| 14 | Виноходова Наталья Юрьевна, заведующая МБДОУ «Детский сад №5 «Теремок» с. ПогореловкаКорочанского района Белгородской области» | Нет ранга | Член рабочей группы, ответственная за реализацию комплекса мероприятий в образовательном учреждении | Приказ управления образования администрации муниципального района «Корочанский район» от 20 марта 2024 г. № 330 «Об организации рабочей группы проекта «Организация и проведение комплекса мероприятий «Я и ты – патриоты страны!», посвященного 80 – летию Победы в Великой Отечественной войне в образовательных учреждениях района» |
| 15 | Шаталова Наталья Викторовна, заведующая МБДОУ «Детский сад № 6 с. ЛомовоКорочанского района Белгородской области» | Нет ранга | Член рабочей группы, ответственная за реализацию комплекса мероприятий в образовательном учреждении | Приказ управления образования администрации муниципального района «Корочанский район» от 20 марта 2024 г. № 330 «Об организации рабочей группы проекта «Организация и проведение комплекса мероприятий «Я и ты – патриоты страны!», посвященного 80 – летию Победы в Великой Отечественной войне в образовательных учреждениях района» |
| 16 | Смычкова Лариса Николаевна, директор МБОУ «Корочанская СОШ им. Д.К. Кромского» | Нет ранга | Член рабочей группы, ответственная за реализацию комплекса мероприятий в образовательном учреждении | Приказ управления образования администрации муниципального района «Корочанский район» от 20 марта 2024 г. № 330 «Об организации рабочей группы проекта «Организация и проведение комплекса мероприятий «Я и ты – патриоты страны!», посвященного 80 – летию Победы в Великой Отечественной войне в образовательных учреждениях района» |
| 17 | Лавров Вадим Валерьевич, директор МБОУ «Алексеевская СОШ» | Нет ранга | Член рабочей группы, ответственная за реализацию комплекса мероприятий в образовательном учреждении | Приказ управления образования администрации муниципального района «Корочанский район» от 20 марта 2024 г. № 330 «Об организации рабочей группы проекта «Организация и проведение комплекса мероприятий «Я и ты – патриоты страны!», посвященного 80 – летию Победы в Великой Отечественной войне в образовательных учреждениях района» |
| 18 | Гончарова Ирина Александровна, директор МБОУ «Анновская СОШ имени Героя Советского союза А.Н. Гайдаша» | Нет ранга | Член рабочей группы, ответственная за реализацию комплекса мероприятий в образовательном учреждении | Приказ управления образования администрации муниципального района «Корочанский район» от 20 марта 2024 г. № 330 «Об организации рабочей группы проекта «Организация и проведение комплекса мероприятий «Я и ты – патриоты страны!», посвященного 80 – летию Победы в Великой Отечественной войне в образовательных учреждениях района» |
| 19 | Артебякин Степан Александрович, директор МБОУ «Афанасовская СОШ» | Нет ранга | Член рабочей группы, ответственный за реализацию комплекса мероприятий в образовательном учреждении | Приказ управления образования администрации муниципального района «Корочанский район» от 20 марта 2024 г. № 330 «Об организации рабочей группы проекта «Организация и проведение комплекса мероприятий «Я и ты – патриоты страны!», посвященного 80 – летию Победы в Великой Отечественной войне в образовательных учреждениях района» |
| 20 | Кийков Александр Викторович, директор МБОУ «Бехтеевская СОШ» | Нет ранга | Член рабочей группы, ответственный за реализацию комплекса мероприятий в образовательном учреждении | Приказ управления образования администрации муниципального района «Корочанский район» от 20 марта 2024 г. № 330 «Об организации рабочей группы проекта «Организация и проведение комплекса мероприятий «Я и ты – патриоты страны!», посвященного 80 – летию Победы в Великой Отечественной войне в образовательных учреждениях района» |
| 21 | Ковалевская Наталья Николаевна, директор МБОУ «Большехаланская СОШ» | Нет ранга | Член рабочей группы, ответственная за реализацию комплекса мероприятий в образовательном учреждении | Приказ управления образования администрации муниципального района «Корочанский район» от 20 марта 2024 г. № 330 «Об организации рабочей группы проекта «Организация и проведение комплекса мероприятий «Я и ты – патриоты страны!», посвященного 80 – летию Победы в Великой Отечественной войне в образовательных учреждениях района» |
| 22 | Столбовская Нина Николаевна, директор МБОУ «Кощеевская СОШ» | Нет ранга | Член рабочей группы, ответственная за реализацию комплекса мероприятий в образовательном учреждении | Приказ управления образования администрации муниципального района «Корочанский район» от 20 марта 2024 г. № 330 «Об организации рабочей группы проекта «Организация и проведение комплекса мероприятий «Я и ты – патриоты страны!», посвященного 80 – летию Победы в Великой Отечественной войне в образовательных учреждениях района» |
| 23 | Горбатенко Юлия Ивановна, директор МБОУ «Поповская СОШ» | Нет ранга | Член рабочей группы, ответственная за реализацию комплекса мероприятий в образовательном учреждении | Приказ управления образования администрации Корочанского района от 20 марта 2024 г. № 330 «Об организации рабочей группы проекта «Организация и проведение комплекса мероприятий «Я и ты – патриоты страны!», посвященного 80 – летию Победы в Великой Отечественной войне в образовательных учреждениях района» |
| 24 | Спивак Лидия Николаевна, директор МБОУ «Жигайловская СОШ» | Нет ранга | Член рабочей группы, ответственная за реализацию комплекса мероприятий в образовательном учреждении | Приказ управления образования администрации муниципального района «Корочанский район» от 20 марта 2024 г. № 330 «Об организации рабочей группы проекта «Организация и проведение комплекса мероприятий «Я и ты – патриоты страны!», посвященного 80 – летию Победы в Великой Отечественной войне в образовательных учреждениях района» |
| 25 | Рак Татьяна Алексеевна, директор МБОУ «Ломовская СОШ» | Нет ранга | Член рабочей группы, ответственная за реализацию комплекса мероприятий в образовательном учреждении | Приказ управления образования администрации муниципального района «Корочанский район» от 20 марта 2024 г. № 330 «Об организации рабочей группы проекта «Организация и проведение комплекса мероприятий «Я и ты – патриоты страны!», посвященного 80 – летию Победы в Великой Отечественной войне в образовательных учреждениях района» |
| 26 | Гордеев Валерий Петрович, директор МБОУ «Новослободская СОШ» | Нет ранга | Член рабочей группы, ответственная за реализацию комплекса мероприятий в образовательном учреждении | Приказ управления образования администрации муниципального района «Корочанский район» от 20 марта 2024 г. № 330 «Об организации рабочей группы проекта «Организация и проведение комплекса мероприятий «Я и ты – патриоты страны!», посвященного 80 – летию Победы в Великой Отечественной войне в образовательных учреждениях района» |
| 27 | Лукинова Любовь Егоровна, директор МБОУ «Плотавская СОШ» | Нет ранга | Член рабочей группы, ответственная за реализацию комплекса мероприятий в образовательном учреждении | Приказ управления образования администрации муниципального района «Корочанский район» от 20 марта 2024 г. № 330 «Об организации рабочей группы проекта «Организация и проведение комплекса мероприятий «Я и ты – патриоты страны!», посвященного 80 – летию Победы в Великой Отечественной войне в образовательных учреждениях района» |
| 28 | Горбатенко Юлия Ивановна, директор МБОУ «Поповская СОШ» | Нет ранга | Член рабочей группы, ответственная за реализацию комплекса мероприятий в образовательном учреждении | Приказ управления образования администрации муниципального района «Корочанский район» от 20 марта 2024 г. № 330 «Об организации рабочей группы проекта «Организация и проведение комплекса мероприятий «Я и ты – патриоты страны!», посвященного 80 – летию Победы в Великой Отечественной войне в образовательных учреждениях района» |
| 29 | Марченко Наталья Егоровна, директор МБОУ «Погореловская СОШ» | Нет ранга | Член рабочей группы, ответственная за реализацию комплекса мероприятий в образовательном учреждении | Приказ управления образования администрации муниципального района «Корочанский район» от 20 марта 2024 г. № 330 «Об организации рабочей группы проекта «Организация и проведение комплекса мероприятий «Я и ты – патриоты страны!», посвященного 80 – летию Победы в Великой Отечественной войне в образовательных учреждениях района» |
| 30 | Байдин Евгений Александрович, директор МБОУ «Соколовская СОШ» | Нет ранга | Член рабочей группы, ответственный за реализацию комплекса мероприятий в образовательном учреждении | Приказ управления образования администрации муниципального района «Корочанский район» от 20 марта 2024 г. № 330 «Об организации рабочей группы проекта «Организация и проведение комплекса мероприятий «Я и ты – патриоты страны!», посвященного 80 – летию Победы в Великой Отечественной войне в образовательных учреждениях района» |
| 31 | Суханкина Галина Юрьевна, директор МБОУ «Шеинская СОШ имени Героя РФ Ю.В. Ворновского» | Нет ранга | Член рабочей группы, ответственная за реализацию комплекса мероприятий в образовательном учреждении | Приказ управления образования администрации муниципального района «Корочанский район» от 20 марта 2024 г. № 330 «Об организации рабочей группы проекта «Организация и проведение комплекса мероприятий «Я и ты – патриоты страны!», посвященного 80 – летию Победы в Великой Отечественной войне в образовательных учреждениях района» |
| 32 | Куликов Иван Григорьевич, директор МБОУ «Яблоновская СОШ» | Нет ранга | Член рабочей группы, ответственный за реализацию комплекса мероприятий в образовательном учреждении | Приказ управления образования администрации муниципального района «Корочанский район» от 20 марта 2024 г. № 330 «Об организации рабочей группы проекта «Организация и проведение комплекса мероприятий «Я и ты – патриоты страны!», посвященного 80 – летию Победы в Великой Отечественной войне в образовательных учреждениях района» |
| 33 | Рядинская Наталия Валентиновна, директор МБОУ «Бубновская ООШ» | Нет ранга | Член рабочей группы, ответственная за реализацию комплекса мероприятий в образовательном учреждении | Приказ управления образования администрации муниципального района «Корочанский район» от 20 марта 2024 г. № 330 «Об организации рабочей группы проекта «Организация и проведение комплекса мероприятий «Я и ты – патриоты страны!», посвященного 80 – летию Победы в Великой Отечественной войне в образовательных учреждениях района» |
| 34 | Недбайлова Елена Анатольевна, директор МБОУ «Заяченская ООШ» | Нет ранга | Член рабочей группы, ответственная за реализацию комплекса мероприятий в образовательном учреждении | Приказ управления образования администрации муниципального района «Корочанский район» от 20 марта 2024 г. № 330 «Об организации рабочей группы проекта «Организация и проведение комплекса мероприятий «Я и ты – патриоты страны!», посвященного 80 – летию Победы в Великой Отечественной войне в образовательных учреждениях района» |
| 35 | Хохлова Надежда Викторовна, директор МБОУ «Проходенская ООШ» | Нет ранга | Член рабочей группы, ответственная за реализацию комплекса мероприятий в образовательном учреждении | Приказ управления образования администрации муниципального района «Корочанский район» от 20 марта 2024 г. № 330 «Об организации рабочей группы проекта «Организация и проведение комплекса мероприятий «Я и ты – патриоты страны!», посвященного 80 – летию Победы в Великой Отечественной войне в образовательных учреждениях района» |
| 36 | Кузнецова Наталья Валентиновна, директор МБОУ «Хмелевская ООШ» | Нет ранга | Член рабочей группы, ответственная за реализацию комплекса мероприятий в образовательном учреждении | Приказ управления образования администрации муниципального района «Корочанский район» от 20 марта 2024 г. № 330 «Об организации рабочей группы проекта «Организация и проведение комплекса мероприятий «Я и ты – патриоты страны!», посвященного 80 – летию Победы в Великой Отечественной войне в образовательных учреждениях района» |
| 37 | Вдовенко Наталья Васильевна, директор МБОУ «Мальцевская НОШ» | Нет ранга | Член рабочей группы, ответственная за реализацию комплекса мероприятий в образовательном учреждении | Приказ управления образования администрации муниципального района «Корочанский район» от 20 марта 2024 г. № 330 «Об организации рабочей группы проекта «Организация и проведение комплекса мероприятий «Я и ты – патриоты страны!», посвященного 80 – летию Победы в Великой Отечественной войне в образовательных учреждениях района» |
| 38 | Максименко Виктория Владимировна , директор МБОУ «Начальная школа – детский сад «Улыбка» с. Дальняя ИгуменкаКорочанского района Белгородской области | Нет ранга | Член рабочей группы, ответственная за реализацию комплекса мероприятий в образовательном учреждении | Приказ управления образования администрации муниципального района «Корочанский район» от 20 марта 2024 г. № 330 «Об организации рабочей группы проекта «Организация и проведение комплекса мероприятий «Я и ты – патриоты страны!», посвященного 80 – летию Победы в Великой Отечественной войне в образовательных учреждениях района» |
| 39 | Сухова Нина Дмитриевна, директор ГБОУ «Корочанскаяшкола – интернат г. Короча Белгородской области» | Нет ранга | Член рабочей группы, ответственная за реализацию комплекса мероприятий в образовательном учреждении | Приказ управления образования администрации муниципального района «Корочанский район» от 20 марта 2024 г. № 330 «Об организации рабочей группы проекта «Организация и проведение комплекса мероприятий «Я и ты – патриоты страны!», посвященного 80 – летию Победы в Великой Отечественной войне в образовательных учреждениях района» |
| 40 | Ковалева Людмила Степановна, директор ГБОУ «Мелиховская СОШ» | Нет ранга | Член рабочей группы, ответственная за реализацию комплекса мероприятий в образовательном учреждении | Приказ управления образования администрации муниципального района «Корочанский район» от 20 марта 2024 г. № 330 «Об организации рабочей группы проекта «Организация и проведение комплекса мероприятий «Я и ты – патриоты страны!», посвященного 80 – летию Победы в Великой Отечественной войне в образовательных учреждениях района» |
| 41 | Дудорова Наталья Николаевна, заведующий МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №1 «Сказка» г. Короча Белгородской области» | Нет ранга | Член рабочей группы, ответственная за реализацию комплекса мероприятий в образовательном учреждении | Приказ управления образования администрации муниципального района «Корочанский район» от 20 марта 2024 г. № 330 «Об организации рабочей группы проекта «Организация и проведение комплекса мероприятий «Я и ты – патриоты страны!», посвященного 80 – летию Победы в Великой Отечественной войне в образовательных учреждениях района» |
| 42 | Атаманова Людмила Николаевна, заведующий МБДОУ «Детский сад№2 «Жемчужинка» г.Короча Белгородской области» | Нет ранга | Член рабочей группы, ответственная за реализацию комплекса мероприятий в образовательном учреждении | Приказ управления образования администрации муниципального района «Корочанский район» от 20 марта 2024 г. № 330 «Об организации рабочей группы проекта «Организация и проведение комплекса мероприятий «Я и ты – патриоты страны!», посвященного 80 – летию Победы в Великой Отечественной войне в образовательных учреждениях района» |
| 43 | Демченко Вячеслав Николаевич,председатель Корочанской местной организации ветеранов (пенсионеров), войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов | Нет ранга | Член рабочей группы, ответственная за проведение муниципальной акции «Семьёй у вечного огня». | Приказ управления образования администрации муниципального района «Корочанский район» от 20 марта 2024 г. № 330 «Об организации рабочей группы проекта «Организация и проведение комплекса мероприятий «Я и ты – патриоты страны!», посвященного 80 – летию Победы в Великой Отечественной войне в образовательных учреждениях района» |
| 44 | Штоколов Виталий Валерьевич, начальник ПОУ «Корочанская школа ДОСААФ России» | Нет ранга | Член рабочей группы, ответственная за организацию выставки оружия 20 века и современных образцов. | Приказ управления образования администрации муниципального района «Корочанский район» от 20 марта 2024 г. № 330 «Об организации рабочей группы проекта «Организация и проведение комплекса мероприятий «Я и ты – патриоты страны!», посвященного 80 – летию Победы в Великой Отечественной войне в образовательных учреждениях района» |
| 45 | Рожкова Светлана Яковлевна, директор ОГАПОУ «Корочанский сельскохозяйственный техникум» | Проектный специалист 1 класса | Член рабочей группы, ответственная за презентацию видеоролика о работе Центра военно – спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин» им. Ладыгина Ф.И. | Приказ управления образования администрации муниципального района «Корочанский район» от 20 марта 2024 г. № 330 «Об организации рабочей группы проекта «Организация и проведение комплекса мероприятий «Я и ты – патриоты страны!», посвященного 80 – летию Победы в Великой Отечественной войне в образовательных учреждениях района» |
| 46 | Королева Раиса Александровна, методист МАУ ДО «Дом детского творчества» | Нет ранга | Член рабочей группы, ответственный за проведение муниципальных акций. | Приказ управления образования администрации муниципального района «Корочанский район» от 20 марта 2024 г. № 330 «Об организации рабочей группы проекта «Организация и проведение комплекса мероприятий «Я и ты – патриоты страны!», посвященного 80 – летию Победы в Великой Отечественной войне в образовательных учреждениях района» |
| 47 | Чебакова Оксана Александровна, методист МАУ ДО «Дом детского творчества» | Нет ранга | Член рабочей группы, ответственный за создание видеоролика. | Приказ управления образования администрации муниципального района «Корочанский район» от 20 марта 2024 г. № 330 «Об организации рабочей группы проекта «Организация и проведение комплекса мероприятий «Я и ты – патриоты страны!», посвященного 80 – летию Победы в Великой Отечественной войне в образовательных учреждениях района» |
| 48 | Масленникова Любовь Ивановна, методист МАУ ДО «Дом детского творчества» | Нет ранга | Член рабочей группы, ответственный за разработку и распространение буклетов. | Приказ управления образования администрации муниципального района «Корочанский район» от 20 марта 2024 г. № 330 «Об организации рабочей группы проекта «Организация и проведение комплекса мероприятий «Я и ты – патриоты страны!», посвященного 80 – летию Победы в Великой Отечественной войне в образовательных учреждениях района» |
| 49 | Приходько Татьяна Михайловна, главный специалист местного отделения Общероссийского общественно – государственного движения детей и молодежи «Движения Первых» в Корочанском районе | Нет ранга | Член рабочей группы, ответственный за проведение муниципального этапа игры «Зарничка» | Приказ управления образования администрации муниципального района «Корочанский район» от 20 марта 2024 г. № 330 «Об организации рабочей группы проекта «Организация и проведение комплекса мероприятий «Я и ты – патриоты страны!», посвященного 80 – летию Победы в Великой Отечественной войне в образовательных учреждениях района» |
| 50 | Шестухина Татьяна Павловна, методист муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция юных натуралистов» Корочанского района Белгородской области. | Нет ранга | # Член рабочей группы, ответственный за проведение муниципальных акций. | Приказ управления образования администрации муниципального района «Корочанский район» от 20 марта 2024 г. № 330 «Об организации рабочей группы проекта «Организация и проведение комплекса мероприятий «Я и ты – патриоты страны!», посвященного 80 – летию Победы в Великой Отечественной войне в образовательных учреждениях района» |

## 6.Планирование коммуникаций

| ## Тема | ## Участники | ## Ответственный | ## Форма | ## Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Отчет о статусе проекта | ## Куратор проекта ## Руководитель проекта | ## Руководитель проекта | ## Аналитическая записка | ## Один раз в год |
| ## Отчет о ходе реализации проекта | ## Руководитель проекта ## Администратора проекта | ## Администратора проекта | ## Аналитическая записка | ## Один раз в квартал |
| ## Рабочие встречи | ## Руководитель проекта ## Члены рабочей группы | ## Администратора проекта | ## Очные встречи (протокол по итогам очной встречи) | ## Один раз в квартал |