ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ № 10093198

«Проведение комплекса профориентационных мероприятий  технической и IT направленности для обучающихся Корочанского района «Кем быть. Профессия будущего», посвященных Году науки и технологий»

- Основные положения

| Куратор проекта: Бычихина Татьяна Владимировна, заместитель главы администрации района по социальной политике управления образования администрации муниципального района «Корочанский район» |  |
| --- | --- |
| Руководитель проекта: Крештель Галина Ивановна, начальник управления образования администрации муниципального района «Корочанский район» |  |
| Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов: Нестеров Николай Васильевич, глава администрации Корочанского района |  |

2.Календарный план-график работ по проекту

| Код |  | Название работы/процесса | Дл-ть, дн. | Начало | Окончание | Документ о выполнении | ФИО исполнителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | тип |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Подготовительный этап | 77 | 11.05.2021 | 31.08.2021 | Отчет по блоку | Крештель Г.И. |
| 1.1. | Р | Создание оргкомитета по проведению комплекса профориентационных мероприятий для учащихся Корочанского района «Кем быть. Профессия будущего», посвященных Году науки и технологий | 4 | 11.05.2021 | 14.05.2021 | Приказ управления образования | Коробкова Е.В. |
| 1.2. | Р | Разработка и утверждение дополнительных краткосрочных общеобразовательных программ технической направленности для летних школьных лагерей с дневным пребыванием | 11 | 15.05.2021 | 31.05.2021 | Приказы общеобразовательных учреждений об утверждении программ | Чебакова О.А. |
| 1.3. | Р | Составление и утверждение графика проведения интенсивов «Профессия будущего» | 11 | 15.05.2021 | 31.05.2021 | Приказ управления образования об утверждении графика проведения | Чебакова О.А. |
| 1.4. | Р | Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности «IT –художник» | 62 | 01.06.2021 | 25.08.2021 | Приказы общеобразовательных учреждений об утверждении программ | Лавров В.В. |
| 2. |  | Организация и проведение комплекса профориентационных мероприятий в период летних школьных лагерных смен | 66 | 01.06.2021 | 31.08.2021 | Отчет по блоку | Беша Т.А. |
| 2.1. | Р | Проведение летних интенсивов «Профессия будущего» | 22 | 01.06.2021 | 30.06.2021 | Информационное письмо, фотоотчет | Чебакова О.А. |
| 2.2. | Р | Проведение квестов по IT-ориентированию в период летних школьных лагерных смен | 66 | 01.06.2021 | 31.08.2021 | Информационное письмо, фотоотчет | Лавров В.В. |
| 2.3. | Р | Реализация дополнительных краткосрочных общеобразовательных программ технической направленности для летних школьных лагерных смен с дневным пребыванием | 66 | 01.06.2021 | 31.08.2021 | Информационное письмо | Чебакова О.А. |
| 3. |  | Организация и проведение комплекса профориентационных мероприятий для учащихся Корочанского района в сфере IT технологий | 198 | 15.08.2021 | 31.05.2022 | Отчет по блоку | Коробкова Е.В. |
| 3.1. | Р | Создание «IT –классов» и «IT-групп» | 13 | 15.08.2021 | 01.09.2021 | Приказы образовательных учреждений о создании | Коротких Т.Н. |
| 3.2. | Р | Реализация программы по информатике для средней школы (5–7 классы), разработанной международной школой математики и программирования «Алгоритмика» | 186 | 01.09.2021 | 31.05.2022 | Информационное письмо | Коротких Т.Н. |
| 3.3. | Р | Реализация программы по информатике для начальной школы (1–4 классы), разработанной международной школой математики и программирования «Алгоритмика» | 1861 | 01.09.2021 | 31.05.2022 | Информационное письмо | Коротких Т.Н. |
| 4. |  | Организация и проведение комплекса профориентационных мероприятий для учащихся Корочанского района «Кем быть. Профессия будущего» посвященных Году науки и технологий» | 166 | 20.09.2021 | 20.05.2022 | Отчет по блоку | Беша Т.А. |
| 4.1. | Р | Создание и тестирование образовательных профориентационных игр | 119 | 20.09.2021 | 15.03.2022 | Заключения тестировочных групп | Лавров В.В. |
| 4.2. | Р | Создание IT навигации в общеобразовательных учреждениях | 39 | 04.10.2021 | 26.11.2021 | Информационное письмо, фотоотчет | Чебакова О.А. |
| 4.3. | Р | Проведение районной выставки начального технического моделирования «Российская наука – прошлое, настоящее, будущее» | 31 | 05.10.2021 | 17.11.2021 | Приказ управления образования, фотоотчет | Чебакова О.А. |
| 4.4. | Р | Проведение районной выставки технических идей «Мысль. Опыт. Наука.» | 31 | 05.10.2021 | 17.11.2021 | Приказ управления образования, фотоотчет | Чебакова О.А. |
| 4.5. | Р | Проведение районного конкурса видеороликов «Кем быть. Профессия будущего» | 28 | 02.11.2021 | 10.12.2021 | Приказ управления образования | Чебакова О.А. |
| 4.6. | Р | Проведение учебных сборов по робототехнике и киберспорту | 7 | 01.02.2022 | 09.02.2022 | Приказ управления образования, фотоотчет | Чебакова О.А. |
| 4.7. | Р | Проведение районного конкурса для педагогов дополнительного образования «ВысшийКласс» | 38 | 06.12.2021 | 02.02.2022 | Приказ управления образования | Чебакова О.А. |
| 4.8. | Р | Проведение районного конкурса компьютерной графики и 3 D технологий «Мой виртуальный реальный мир» | 34 | 03.02.2022 | 24.03.2022 | Приказ управления образования | Чебакова О.А. |
| 4.9 | Р | Проведение районной конференции детских идей и проектов «Креатив-бой» | 40 | 25.03.2022 | 20.05.2022 | Приказ управления образования | Чебакова О.А. |
| 5. | Р | Организация и проведение фестиваля –выставки инженерных и IT достижений обучающихся Корочанского района. | 29 | 11.04.2022 | 20.05.2022 | Отчет по блоку | Коробкова Е.В. |
| 5.1. | Р | Разработка и утверждение приказа о проведение фестиваля –выставки инженерных и IT достижений обучающихся Корочанского района | 9 | 11.04.2022 | 21.04.2022 | Приказ управления образования | Перевалова Т.П. |
| 5.2. | Р | Подготовка сценария и места проведения фестиваля –выставки инженерных и IT достижений обучающихся Корочанского района | 15 | 21.04.2022 | 12.05.2022 | Информационная справка, сценарий | Перевалова Т.П. |
| 5.3. | Р | Проведение фестиваля –выставки инженерных и IT достижений обучающихся Корочанского района. | 1 | 13.05.2022 | 13.05.2022 | Информационное письмо, фотоотчет | Перевалова Т.П. |
| 5.4. | Р | Подведение итогов фестиваля –выставки инженерных и IT достижений обучающихся Корочанского района. | 5 | 14.05.2022 | 20.05.2022 | Приказ управления образования об итогах проведения фестиваля | Перевалова Т.П. |
| 6. |  | Информационное сопровождение проекта | 252 | 01.06.2021 | 31.05.2022 | Отчет по блоку | Чернова С.А. |
| 6.1. | П | Размещение информации о ходе проекта на сайте управления образования администрации муниципального района «Корочанский район» | 5 | 01.06.2021 | 07.06.2021 | Скриншот страницы сайта | Затынайченко С.В. |
| 6.2. | П | Размещение информации о реализации проекта на сайте управления образования администрации муниципального района «Корочанский район» | 5 | 25.05.2022 | 31.05.2022 | Скриншот страницы сайта | Затынайченко С.В. |
| 7. | Р | Анализ эффективности реализации проекта | 7 | 12.05.2022 | 20.05.2022 | Аналитическая информация | Чебакова О.А. |
| И т о г о: |  |  | 261 | 11.05.2021 | 31.05.2022 |  |  |

3.Бюджет проекта

| Код | Название работы/процесса | Сумма | Бюджетные источники, тыс. руб. |  |  | Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фед.2 | обл. 2 | мест. 2 | средства хоз. суб-та | заемные средства3 | Прочие4 |
| 1. | Подготовительный этап | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Организация и проведение комплекса профориентационных мероприятий в период летних школьных лагерных смен | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Организация и проведение комплекса профориентационных мероприятий для учащихся Корочанского района в сфере IT технологий | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Организация и проведение комплекса профориентационных мероприятий для учащихся Корочанского района «Кем быть. Профессия будущего» посвященных Году науки и технологий» | 1,00 | 0,0 | 0,0 | 1,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.4. | Проведение районной выставки технических идей «Мысль. Опыт. Наука.» | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Проведение фестиваля технического творчества «Кем быть. Профессия будущего», посвященного Году науки и технологий» | 49,00 | 0,0 | 0,0 | 49,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.3. | Проведение фестиваля –выставки инженерных и IT достижений обучающихся Корочанского района. | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.4. | Подведение итогов фестиваля –выставки инженерных и IT достижений обучающихся Корочанского района. | 44,00 | 0,0 | 0,0 | 44,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Информационное сопровождение проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого: |  | 50,00 | 0,0 | 0,0 | 50,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2 Муниципальная программа «Развитие образования Корочанского района»

4.Риски проекта

| № | Риск | Ожидаемые последствия | Предупреждение наступления риска |  | Действия в случае наступления риска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мероприятия по предупреждению | ФИО ответственного исполнителя |  |
| 1 | Отсутствие полного или частичного финансирования проекта | Не достижение требований проекта | Привлечение внебюджетных средств | Крештель Г.И. | Поиск дополнительных внебюджетных источников финансирования; внесение изменений в проектную документацию |
| 2 | Неблагоприятная эпидемиологическая обстановка | Невыполнение цели проекта | Предусматривать в положениях о проведении мероприятий дистанционный режим | Коробкова Е.В. | Проведение мероприятий в дистанционном режиме |
| 3 | Отсутствие в образовательных учреждениях специалистов по выполнению работ проекта | Невыполнение цели проекта | Привлечение работников по совместительству | Крештель Г.И. | Дополнительное привлечение работников по совместительству |

5.Команда проекта

| № | ФИО, должность | Ранг в области ПУ | Роль в проекте | Основание участия в проекте |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Бычихина Татьяна Владимировна, заместитель главы администрации района по социальной политике администрации муниципального района «Корочанский район» | Проектный менеджер 3 класса | Куратор проекта | Распоряжения администрации Корочанского района от 14 июля 2021 года № 271–р «Об открытии проекта «Проведение комплекса профориентаци-онных мероприятий технической и IT направленности для обучающихся Корочанского района «Кем быть. Профессия будущего», посвященных году науки и технологий» |
| 2. | Крештель Галина Ивановна, начальник управления образования администрации муниципального района «Корочанский район» | Проектный менеджер 2 класса | Руководитель проекта | Приказ управления образования администрации муниципального района «Корочанский район» от 16 июля 2021 г. № 694/1 «Об организации рабочей группы проекта «Проведение комплекса профориентационных мероприятий технической и IT направленности для обучающихся Корочанского района «Кем быть. Профессия будущего», посвященных году науки и технологий» |
| 3. | Коробкова Елена Вячеславовна, заместитель начальника управления образования администрации муниципального района «Корочанский район» | Проектный менеджер 4 класса | Администратор проекта, ответственный за блок работ | Приказ управления образования администрации муниципального района «Корочанский район» от 16 июля 2021 г. № 694/1 «Об организации рабочей группы проекта «Проведение комплекса профориентационных мероприятий технической и IT направленности для обучающихся Корочанского района «Кем быть. Профессия будущего», посвященных году науки и технологий» |
| 4. | Чернова Светлана Анатольевна, методист МАУ ДО «Дом детского творчества» | Нет ранга | Оператор мониторинга, член рабочей группы, ответственная за блок работ | Приказ управления образования администрации муниципального района «Корочанский район» от 16 июля 2021 г. № 694/1 «Об организации рабочей группы проекта «Проведение комплекса профориентационных мероприятий технической и IT направленности для обучающихся Корочанского района «Кем быть. Профессия будущего», посвященных году науки и технологий» |
| 5. | Беша Татьяна Анатольевна, заместитель директора МАУ ДО «Дом детского творчества» | Нет ранга | Член рабочей группы, ответственный блок работ | Приказ управления образования администрации муниципального района «Корочанский район» от 16 июля 2021 г. № 694/1 «Об организации рабочей группы проекта «Проведение комплекса профориентационных мероприятий технической и IT направленности для обучающихся Корочанского района «Кем быть. Профессия будущего», посвященных году науки и технологий» |
| 6. | Коротких Татьяна Николаевна, заместитель начальника отдела общего, дошкольного и дополнительного образования управления образования администрации муниципального района «Корочанский район» | Проектный специалист 3 класса | Член рабочей группы, ответственный за создание профильных «IT-классов» и «IT-групп» | Приказ управления образования администрации муниципального района «Корочанский район» от 16 июля 2021 г. № 694/1 «Об организации рабочей группы проекта «Проведение комплекса профориентационных мероприятий технической и IT направленности для обучающихся Корочанского района «Кем быть. Профессия будущего», посвященных году науки и технологий» |
| 7. | Перевалова Татьяна Петровна, директор МАУ ДО «Дом детского творчества» | Нет ранга | Член рабочей группы, ответственная за организацию и проведение итогового фестиваля-выставки, материальное обеспечение проекта | Приказ управления образования администрации муниципального района «Корочанский район» от 16 июля 2021 г. № 694/1 «Об организации рабочей группы проекта «Проведение комплекса профориентационных мероприятий технической и IT направленности для обучающихся Корочанского района «Кем быть. Профессия будущего», посвященных году науки и технологий» |
| 8. | Чебакова Оксана Александровна, методист МАУ ДО «Дом детского творчества» | Нет ранга | Член рабочей группы, ответственная за организацию и проведение районных творческих конкурсов, соревнований, выставок | Приказ управления образования администрации муниципального района «Корочанский район» от 16 июля 2021 г. № 694/1 «Об организации рабочей группы проекта «Проведение комплекса профориентационных мероприятий технической и IT направленности для обучающихся Корочанского района «Кем быть. Профессия будущего», посвященных году науки и технологий» |
| 9. | Затынайченко Светлана Владимировна, специалист подотдела оценки качества образования отдела развития образования управления образования администрации муниципального района «Корочанский район» | Проектный специалист 3 класса | Член рабочей группы, ответственный за размещение информации о ходе и итогах реализации проекта | Приказ управления образования администрации муниципального района «Корочанский район» от 16 июля 2021 г. № 694/1 «Об организации рабочей группы проекта «Проведение комплекса профориентационных мероприятий технической и IT направленности для обучающихся Корочанского района «Кем быть. Профессия будущего», посвященных году науки и технологий» |
| 10. | Лавров Вадим Валерьевич, учитель МБОУ «Кощеевская СОШ» | Нет ранга | Член рабочей группы, ответственный за организацию и проведение мероприятий IT направленности | Приказ управления образования администрации муниципального района «Корочанский район» от 16 июля 2021 г. № 694/1 «Об организации рабочей группы проекта «Проведение комплекса профориентационных мероприятий технической и IT направленности для обучающихся Корочанского района «Кем быть. Профессия будущего», посвященных году науки и технологий» |

6.Планирование коммуникаций

| Тема | Участники | Ответственный | Форма | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет о статусе проекта | Куратор проекта Руководитель проекта | Руководитель проекта | Аналитическая записка | Ежеквартально |
| Отчет о ходе реализации проекта | Руководитель проекта Администратора проекта | Администратора проекта | Аналитическая записка | Ежеквартально |
| Рабочие встречи | Руководитель проекта Члены рабочей группы | Администратора проекта | Очные встречи (протокол по итогам очной встречи) | По мере необходимости |