ПАСПОРТ ПРОЕКТА № 10093198

Проведение комплекса профориентационных мероприятий  технической и IT направленности для обучающихся Корочанского района «Кем быть. Профессия будущего», посвященных Году науки и технологий»

- Основные положения

| Координирующий орган: администрация муниципального района «Корочанский район» |  |  |  | Куратор проекта: Бычихина Татьяна Владимировна, заместитель главы администрации района по социальной политике |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнитель: управление образования администрации муниципального района «Корочанский район» |  |  |  | Руководитель проекта: Крештель Галина Ивановна, начальник управления образования администрации муниципального района «Корочанский район» |  |  |  |  |
| Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов: Нестеров Николай Васильевич, глава администрации Корочанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инициатор: Крештель Галина Ивановна – начальник управления образования администрации муниципального района «Корочанский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СРОК РЕАЛИЗАЦИИ: |  | дата начала: 11.05.2021 |  |  |  | дата окончания: 31.05.2022 |  |  |
| БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.): |  | 50,00 |  |  |  |  |  |  |
| ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Территория реализации проекта: Корочанский район |  |  | Уровень сложности проекта: средний |  |  |  | Тип проекта: социальный |  |
| Направление Стратегии социально-экономического развития муниципального района «Корочанский район» Белгородской области: 4.1.2. Повышение качества образования и укрепление трудового потенциала |  |  |  |  | Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального района «Корочанский район» Белгородской области»: Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей этой возрастной группы, % |  |  |  |
| Наименование муниципальной программы Корочанского района: «Развитие образования Корочанского района» |  |  |  |  | Наименование подпрограммы муниципальной программы Корочанского района: подпрограмма 3 "Дополнительное образование" |  |  |  |
| КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отклонение по бюджету: | Превышение на не более 2500 руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности проекта |  |  |  |  |  |  |  |
| Отклонение по срокам: | Превышение на не более 13 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% успешности проекта |  |  |  |  |  |  |  |
| Достижение результата проекта: | Наличие результата проекта соответствует 55% успешности проекта |  |  |  |  |  |  |  |
| Соблюдение требований к результату: | Выполнение всех требований к результату проекта соответствует 15% успешности проекта |  |  |  |  |  |  |  |

- Цель и результат проекта

| Цель проекта: | Охватить не менее 90% обучающихся общеобразовательных учреждений Корочанского района профориентационными мероприятиями, направленными на популяризацию изучения информатики и программирования, повышения престижа IT профессий к маю 2022 года. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Способ достижения цели: | Проведение комплекса профориентационных мероприятий технической и IT направленности для обучающихся Корочанского района «Кем быть. Профессия будущего», посвященного Году науки и технологии |  |  |  |  |
| Результат проекта: | Результат: | Базовое значение | Период, год |  | Вид подтверждения: |
|  |  |  | 2021 | 2022 |  |
|  | Комплексом профориентационных мероприятий технической и IT направленности для обучающихся Корочанского района «Кем быть. Профессия будущего охвачено не менее 90% обучающихся | 0 | 0 | 90% | Аналитическая информация |
| Требования к результату проекта: | Требования к результату | Базовое значение | Период, год |  | Вид подтверждения: |
|  |  |  | 2021 | 2022 |  |
|  | Разработаны и реализованы дополнительные краткосрочные программы для летних школьных лагерных смен технической и IT направленности не менее чем в 10 общеобразовательных учреждениях | 0 | 10 | 10 | Приказы общеобразовательных учреждений об утверждении программ, информационное письмо |
|  | Разработаны и реализованы программы внеурочной деятельности «IT –художник» | 0 | 7 | 7 | Приказы общеобразовательных учреждений об утверждении программ |
|  | Проведены 5 летних профориентационных интенсивов «Профессия будущего» | 0 | 5 | 5 | Информационное письмо |
|  | Проведены квесты по IT ориентированию в период летних школьных лагерных смен не менее чем в 10 общеобразовательных учреждения | 0 | 10 | 10 | Информационное письмо, фотоотчет |
|  | Созданы в 5-и общеобразовательных учреждениях «IT-классы» и «IT-группы» | 0 | 5 | 5 | Приказы общеобразовательных учреждений об утверждении программ |
|  | Проведено не менее 7–и районных мероприятий по техническому творчеству | 0 | 3 | 7 | Приказы управления образования о проведении мероприятий |
|  | Создана IT навигация в 7 общеобразовательных учреждениях | 0 | 7 | 7 | Информационное письмо, фотоотчет |
|  | Разработаны образовательные игры в точках роста и центрах цифрового развития на базах 7-и общеобразовательных учреждений | 0 | 7 | 7 | Заключение тестировочных групп |
|  | Проведен фестиваль-выставка инженерных и IT достижений обучающихся Корочанского района | 0 | 0 | 1 | Приказ управления образования, фотоотчет |
| Пользователи результатом: | Учащиеся и педагогические работники образовательных учреждений Корочанского района |  |  |  |  |